***ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ***

***ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «PRO-ЗДОРОВЬЕ»***

***В МБОУ «ЦИВИЛЬСКАЯ СОШ№1 ИМ. М.В.СИЛАНТЬЕВА» В 2020 ГОДУ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название мероприятий, событий | Сроки  | Ответственные |
|  | **Участие команды педагогов в республиканском семинаре-практикуме по реализации социально значимого проекта «PRO-здоровье».** | **Январь** | **Зам.директора** **по ВР** |
|  | **Презентация проекта перед педагогами школы.** | **Январь** | **Руководитель добровольческого объединения Цивильской СОШ №1 «Дети XXI** **века»** |
|  | **Формирование школьной команды волонтёров по реализации проекта. Вовлечение всех детей «группы риска» в добровольческую деятельность.**  | **Январь-февраль** | **Руководитель добровольческого объединения Цивильской СОШ №1 «Дети XXI** **века»** |
|  | **Продолжение работы по развитию наставничества по работе с «трудными» детьми.** | **В течение проекта** | **Руководитель школьного проекта,****команда здоровья****педагогов школы** |
|  | **Организация и проведение зонального установочного семинара волонтеров добровольческого объединения за здоровый образ жизни Фонда "Чувашия".** | **Февраль** | **Администрация школы** |
|  | **Разработка школьного проекта «Радоваться жизни» в рамках социально значимого проекта «PRO-здоровье».** | **Февраль** | **Команда здоровья****педагогов школы** |
|  | **Реализация школьного проекта здоровья «Радоваться жизни».** | **Февраль 2020-февраль 2021 года** | **Администрация школы****Команда здоровья****педагогов школы** |
|  | **Вовлечение педагогов школы в прохождение курсов ЧРИО «Здоровьесберегающие образовательные технологии в школе».** | **Март-апрель** | **Руководитель школьного проекта, зам.директора по ВР**  |
|  | **Вовлечение девушек 7-11-ых классов в прохождение курсов ЧРИО «Основы женского здоровья».** | **Март-апрель** | **Руководитель школьного проекта,****классные руководители** |
|  | **Пропаганда здорового образа жизни среди школьников в официальной группе ВКонтакте Цивильской СОШ №1.**  | **В течение реализации проекта** | **Руководитель школьной видеостудии** |
|  | **Пропаганда здорового образа жизни среди школьников в официальной группе ВКонтакте Цивильской СОШ №1 во время эпидемии коронавируса.** | **Март-апрель** | **Руководитель школьной видеостудии** |
|  | **Добровольческие акции, посвящённые Дню Победы.** | **Май** | **Руководитель школьного проекта,****классные руководители** |
|  | **Пропаганда ЗОЖ, добровольческие акции и мероприятия в пришкольном ДОЛ «Солнечная страна».** | **Июнь** | **Волонтёры проекта****«PRO-здоровье»** |
|  | **Добровольческие мероприятия по формированию устойчивых навыков по ведению ЗОЖ перед летними каникулами: выступления волонтёров в классах, проведение волонтёрских инструктажей, беседы о здоровом питании во время каникул и т.п.** | **Май** | **Волонтёры проекта****«PRO-здоровье»** |
|  | **Участие в республиканском полевом лагере волонтёров.** | **Июнь** | **Руководитель школьного проекта** |
|  | **Проведение массовых акций, флэш-мобов, приуроченных к событийным датам и пропагандирующих ЗОЖ – через интернет-технологии во время эпидемии коронавируса, через здоровьесберегающие технологии – после окончания карантина.** | **В течение года** | **Команда здоровья****педагогов школы** |
|  | **Подготовка презентации проекта «Радоваться жизни» на районной августовской педагогической конференции.** | **Август** | **Руководитель школьного проекта** |
|  | **Корректировка плана мероприятий школьного проекта с учётом ситуации распространения коронавируса.** | **Август** | **Руководитель школьного проекта** |
|  | **Подготовка к республиканскому фестивалю волонтёрских команд здоровья «Жить активно – это стильно, позитивно».** | **Сентябрь-ноябрь** | **Команда здоровья****педагогов школы** |
|  | **Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни».** | **Октябрь-ноябрь** | **Команда здоровья****педагогов школы,****волонтёры проекта****«PRO-здоровье»** |
|  | **Акция «Сообщи, где торгуют смертью».** | **Ноябрь** | **Команда здоровья****педагогов школы,****волонтёры проекта****«PRO-здоровье»** |
|  | **Подведение итогов школьного проекта.** | **Декабрь** | **Руководитель школьного проекта** |
|  | **Педсовет по итогам активного использования здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности.** | **Январь** **2021 года** | **Администрация школы** |