«Утверждаю» -

Директор Цивильской СОШ №1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Баранова Т.В.

**Дорожная карта**

**сопровождения проекта**

**«Вместе – за безопасность дорожного движения»**

**В МБОУ «Цивильская СОШ №1 им.М.В.Силантьева»**

**на 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | Создание рабочей группы проекта, заседание по вопросу реализации проекта  в школе | Январь | Администрация школы |
|  | Создание команд ЮИД в 1-11-ых классах | Январь | Классные руководители  1-11-ых классов |
|  | Информационное сопровождение  на сайте Цивильской СОШ №1, на сайте администрации Цивильского района, на сайте Центра «ЮНИТЕКС» | В течение реализации проекта | Члены рабочей группы |
|  | Аналитическое сопровождение проекта | Март, июнь | Члены рабочей группы |
|  | **Организация и сопровождение мероприятий** | | |
| 1.Общешкольный сбор команд ЮИД 1-11-ых классов | Ежемесячно | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
| 2. Семинар с классными руководителями 1-11-ых классов:  1. «Типичные ошибки в изучении правил дорожного движения». 2.Использование газеты «Добрая дорога детства» в работе отрядов ЮИД | Февраль | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
| 3.Информационно-просветительская акция по пропаганде использования школьниками светоотражающих элементов «Засветись!» | Февраль | Классные руководители  1-11-ых классов |
| 4.Беседа «Безопасность движения в зимнее время. Виды торможения автомобиля». Викторина на знание ПДД | Февраль | Классные руководители  1-11-ых классов |
| «Весёлые уроки» с элементами ПДД в 1-3-их классах | В течение проекта | Учителя-предметники |
| 5.Обновление информации по ПДД в классных уголках и школьном уголке дорожной безопасности | Февраль | Руководитель проекта  Шефер М.А.  Классные руководители  1-11-ых классов |
| 5.Классные часы, встречи с инспекторами ГИБДД «Причины ДТП» | Март | Администрация школы |
|  | 6.Классный час-инструктаж «Безопасное поведение на весенней дороге» | Март | Классные руководители  1-11-ых классов |
|  | 7.Родительское собрание «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дорогах». Выступление инспекторов ГИБДД на собраниях | Март | Классные руководители  1-11-ых классов |
|  | 8.Конкурс плакатов по ПДД «Дорога без опасности» в 1-11-ых классах | Март | Члены рабочей группы |
|  | Участие в республиканском творческом конкурс «Я и мои родители - грамотные пешеходы и водители!» | Март-апрель | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
|  | Полезные перемены. Разучивание подвижных игр по ПДД во время перемен или прогулок на свежем воздухе | Апрель | Команды ЮИД  1-4-ых классов |
|  | Уроки математики, русского языка, английского языка и др. с использованием материалов по ПДД | Апрель | Учителя-предметники |
|  | Изучаем ПДД с компьютерными играми | Апрель | Члены рабочей группы |
|  | Участие в республиканском фестивале КВН по правилам дорожного движения | Апрель | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
|  | Профилактические беседы и викторины «Мой друг – велосипед» | Апрель | Команды ЮИД  1-11-ых классов |
|  | Конкурс агитбригад  1-5-ых классов | Апрель | Классные руководители  1-5-ых классов |
|  | Участие в районном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо» | Май | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
|  | Изготовление памятки на летние каникулы «Летняя дорога безопасности» | Май | Команды ЮИД  8-11-ых классов |
|  | Профилактическая акция для водителей – раздача писем-обращений к водителям | Май | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
|  | Участие в республиканском конкурсе «Молодежь за безопасность дорожного движения» (молодежный флешмоб) | Май | Руководитель проекта  Шефер М.А. |
|  | Участие в смотре-конкурсе образовательных организаций, реализующих республиканских проект | Май | Руководитель проекта  Шефер М.А. |

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шефер М.А.